## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [8 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням Чорноморської міської ради Одеської області | [8 empty] | Директор КП «Чорноморськводоканал»
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [8 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| Від _______________2018 року № ________ | [8 empty] | __________________В.Г.Бондаренко
| М.П. | [9 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
"____"_______________ 2018 року
М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 рік
КП “Чорноморськводоканал”
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період | прогнозний період
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання 2015р | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підляга- ють повернен-ню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планова-ний період + 1 |  | плано-ваний період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1
Усього за підпунктом 1.1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2
1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3
1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:
Усього за підпунктом 1.1.4 |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.1.5
1.1.6 | Інші заходи,з них:
Усього за підпунктом 1.1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Реконструкція мереж водопроводу. Переключення лівої частини смт. Олександрівка від водогону Ду700 мм до ПНС по вул. Перемоги, 2Ж, смт. Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеської області | 160м | 513.35 | 513.35 | [6 empty] | 513.35 | 513.35 |  |  |  | 4.8 | 19 |  |  | 1430.95
1.2.1.2 | Реконструкція вводу водопроводу на НС по вул. Парусній, 5А, в м. Чорноморську, Одеської області | 253м | 912.09 | 912.09 | [6 empty] | 912.09 | 912.09 |  |  |  | 56.4 | 40 | 2628 |  | 192.68
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 1425.44 | 1425.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.44 | 1425.44 | 0 | 0 | 0 | 61.2 |  | 2628 | 0 | 1623.63
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.2.1
Усього за підпунктом 1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.2.3
1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.2.4.1
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.2.6.1 | Придбаня вакуумної машини на базі шасі МАЗ | 1 шт | 1287.04 | 1287.04 | [6 empty] | 1287.04 | 1287.04 |  |  |  | 15.6 | 64 |  |  | 1019.54
1.2.6.2 | Придбаня самоскиду на базі шасі МАЗ | 1 шт | 1286.65 | 1286.65 | [6 empty] | 1286.65 | 1286.65 |  |  |  | 56.4 | 70 |  |  | 276.21
Усього за підпунктом 1.2.6 |  |  | 2573.69 | 2573.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.69 | 2573.69 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 0 | 0 | 1295.75
1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.2.7
1.2.8 | Інші заходи, з них:
1.2.8.1 | [13 empty] | 0
Усього за підпунктом 1.2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за пунктом 1.2 |  | 0 | 3999.13 | 3999.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.13 | 3999.13 | 0 | 0 | 0 | 133.2 |  | 2628 | 0 | 2919.38
Усього за розділом І | 0 | 0 | 3999.13 | 3999.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.13 | 3999.13 | 0 | #REF! | 0 | 133.2 |  | 2628 | 0 | 2919.38
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
Усього за підпунктом 2.1.1
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
2.1.3 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.1.3
2.1.4 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 2.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.1.5
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2.1 |  | #REF!
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом2.2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.2.5.1 | Технічне переоснащення вторинних відстійників на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська. Заміна мулососу ІРВО-24 | 1шт | 2810 | 2177.14 | 632.86 | [5 empty] | 2810 | 2810 |  |  |  | 122.4 | 77 |  |  | 269.45
2.2.5.2 | Модерзнізація насосно-повітродувної станції на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська.Заміна насосу циркуляційного мулу | 1шт | 164.82 | 164.82 | [6 empty] | 164.82 | 164.82 |  |  |  | 13.2 | 88 | 70080 |  | 145.346
2.2.5.3 | Реконструкція самопливного колектору каналізації по вул.Олександійській від вул. Парусної до вул. 1 Травня в м. Чорноморську (частково) | 74м | 627.27 | 627.27 | [6 empty] | 627.27 | 627.27 |  |  |  | 25.2 | 93 |  |  | 295.3
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  | 3602.09 | 2969.23 | 632.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602.09 | 3602.09 | 0 | 0 | 0 | 160.8 |  | 70080 | 0 | 710.096
2.2.6 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.2.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 3602.09 | 2969.23 | 632.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602.09 | 3602.09 | 0 | #REF! | 0 | 160.8 |  | 70080 | 0 | 710.096
Усього за розділом ІІ |  |  | 3602.09 | 2969.23 | 632.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602.09 | 3602.09 | 0 | #REF! | 0 | 160.8 |  | 70080 | 0 | 710.096
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 7601.22 | 6968.36 | 632.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7601.22 | 7601.22 | 0 | #REF! | 0 | 294 |  | 72708 | 0 | 3629.476
Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
х- ліцензіатом не заповнюється.
Начальник ОПР ___________________ Т.В.Скидан
| (посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)