## Sheet1
ЗВІТНІСТЬ
Звіт щодо виконання інвестиційної програми КП "Чорноморськводоканал" за 2018 рік
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | План за джерелами фінансування, тис. грн. |  |  | фактичне виконання тис. грн без ПДВ
|  |  | загальна сума (без ПДВ) | В тому числі з урахуванням:
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання 2017р | виробничі інвестиції з прибутку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування), з них:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Реконструкція мереж водопроводу. Переключення лівої частини смт. Олександрівка від водогону Ду700 мм до ПНС по вул. Перемоги, 2Ж, смт. Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеської області | 160м | 513.35 | 513.35 |  | 8.175
1.2.1.2 | Реконструкція вводу водопроводу на НС по вул. Парусній, 5А, в м. Чорноморську, Одеської області | 253м | 912.09 |  |  | 8.184
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 1425.44 | 513.35 | 0 | 16.359
1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.2.6.1 | Придбаня вакуумної машини на базі шасі МАЗ | 1 шт | 1287.04 | 1287.04 |  | 255.02
1.2.6.2 | Придбаня самоскиду на базі шасі МАЗ | 1 шт | 1286.65 | 1286.65
Усього за підпунктом 1.2.6 |  |  | 2573.69 | 2573.69 | 0 | 255.02
Усього за пунктом 1.2 |  | #N/A | 3999.13 | 3087.04 | 0 | 271.3791
Усього за розділом І | #N/A | #N/A | 3999.13 | 3087.04 | 0 | 271.3791
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування), з урахуванням :
2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.2.5.1 | Технічне переоснащення вторинних відстійників на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська. Заміна мулососу ІРВО-24 | 1шт | 2810 | 2177.14 | 632.86
2.2.5.2 | Модерзнізація насосно-повітродувної станції на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська.Заміна насосу циркуляційного мулу | 1шт | 164.82 | 164.82
2.2.5.3 | Реконструкція самопливного колектору каналізації по вул.Олександійській від вул. Парусної до вул. 1 Травня в м. Чорноморську (частково) | 74м | 627.27 | 627.27
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  | 3602.09 | 2969.23 | 632.86 | 0
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 3602.09 | 2969.23 | 632.86 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 3602.09 | 2969.23 | 632.86 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 7601.22 | 6056.27 | 632.86 | 271.3791
Довідково: за кошти інвестиційної складової тарифа здійснювалися наступні заходи, які не входили до інвестиційної програми 2018 року
ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  | Тис грн. з ПДВ | Тис грн. без ПДВ
1 | Робочий проект «Реконструкція мереж водопроводу з заміною труб по вул. Березова в с. Молодіжне овідіопольського р-ну, Одеської обл.» |  |  |  | 25.8147 | 21.5123
2 | Робочий проект «Реконструкція мереж водопроводу Д300 мм з улаштуванням вузла обліку в с. Б.Балка, Одеської обл.» |  |  |  | 11.5808 | 9.6507
3 | «Реконструкція мереж водопроводу Д300 мм з улаштуванням вузла обліку в с. Б.Балка, Одеської обл.» |  |  |  | 168.8824 | 140.7354
4 | Реконструкція камери підключення абонентів КП «Чорноморськводоканал» за адресою СК «Лиман» вул. Садова, с. Молодіжне, Овідіопольського р-ну, Одеської області |  |  |  | 135.5324 | 112.9437
5 | Придбання лічильників х/води 4 шт |  |  |  | 43.337 | 36.1142
6 | Робочий проект «Санітарно-технічний тампонаж свердловини № 1 та буріння нової артезіанської свердловини за адресою, Одеська обл., Овідіопольский р-н, Дальницька сільрада, комплекс будівель і споруд № 2 (за межами населеного пункту)» |  |  |  | 29.8721 | 24.8934
7 | Матеріали для виконання ремонтних робіт на водопровідних мережах |  |  |  | 134.0872 | 111.7394
8 | Водопровідний насос Wilo MHI205-1/E/3-400-50-2/IE5 |  |  |  | 13.9885 | 11.6571
9 | Водопровідний насос Wilo HELIX FIRST |  |  |  | 55.288 | 46.0733
10 | Водопровідний насос Wilo MHI205-1/E/3-400-50-2/IE3, прилад керування, бак розширювальний для води |  |  |  | 29.152 | 24.2933
11 | Щит керування насосами ЦНС |  |  |  | 31.5 | 26.25
12 | Геологічні та геодезичні вишукування для улаштування евукуаційної драбини за адресою пр-т Миру 41А |  |  |  | 11.8544 | 9.8787
13 | Заміна рівнеміру на РЧВ 10000 м3 |  |  |  | 47.58 | 39.65
14 | Придбання і встановлення контролеру інтерфейсу для диспетчерізації РЧВ 10000 тис. м3 |  |  |  | 1.675 | 1.3958
15 | Придбання миючого апарату з двигуном внутрішнього згоряння |  |  |  | 52.989 | 44.1575
16 | Придбання вимірювальної системи параметрів води |  |  |  | 89.5024 | 74.5853
17 | Проект пожежної сігналізації на будівлю по пр-ту Миру, 41А |  |  |  | 25.7851 | 21.4876
Усьго по водопостачанню | [5 empty] | 757.0176
ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  | Тис грн. з ПДВ | Тис грн. без ПДВ
1 | Робочий проект «Реконструкція складу хлора під цех механічного зневоднення осаду на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська» |  |  |  | 330 | 330
2 | «Будівництво контрольної камери на напірному колекторі по вул. Паркова, 52» |  |  |  | 193.1772 | 160.981
3 | Робочий проект «Будівництво контрольної камери на напірному колекторі по вул. Паркова, 52» |  |  |  | 5.3248 | 4.4374
4 | Робочий проект «Реконструкція технологічного трубопроводу (надлишкового активного мулу) діаметром 1500 мм, що сполучає розподільчий канал вторинного відстійника з розподільною чашею на КОС Чорноморська» |  |  |  | 73.7629 | 61.4691
5 | Експертиза проекту «Реконструкція технологічного трубопроводу (надлишкового активного мулу) діаметром 1500 мм, що сполучає розподільчий канал вторинного відстійника з розподільною чашею на КОС Чорноморська» |  |  |  | 7.5018 | 6.2515
6 | Винесення осей в натуру для «Реконструкція складу хлора під цех механічного зневоднення осаду» |  |  |  | 15 | 12.5
7 | Придбання резервного насосу на ГКНС |  |  |  | 27.72 | 23.1
8 | Придбання і заміна 2 насосів на двох КНС |  |  |  | 172.531 | 143.7758
9 | Придбання сигналізатора газу на очисні споруди |  |  |  | 29.37 | 24.475
Усьго по водовідведенню | [5 empty] | 766.9898
УСЬГО ВИКОНАНО ЗА 2018 РІК (тис.грн без ПДВ) | [5 empty] | 1795.3864
_____________________________ |  |  | В.Г. Бондаренко
(підпис керівника (власника)) |  | М.П. | (ініціали, прізвище)
_____________________________ |  |  | В. М. Левченко
(підпис головного бухгалтера) |  |  | (ініціали, прізвище)
_____________________________ |  |  | Т. В. Скидан
(підпис виконавця) |  |  | (ініціали, прізвище)