## Sheet1
ЗВІТНІСТЬ
Звіт щодо виконання інвестиційної програми КП "Чорноморськводоканал" за 2019 рік
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | План за джерелами фінансування, тис. грн. |  |  | фактичне виконання тис. грн без ПДВ
|  |  | загальна сума (без ПДВ) | В тому числі з урахуванням:
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання 2017р | виробничі інвестиції з прибутку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування), з них:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Придбання засувки Д=600 мм з електроприводом для заміни на перетинці, яка з`єднує трубу 1200 мм та трубу 700 мм | 1 шт | 290.842 | 290.842 |  | 289.37
1.2.1.2 | Придбання засувки Д=400 мм для заміни на розі вул. Парусна та пр-т Миру | 1 шт | 88.767 | 88.767
1.2.1.3 | Придбання засувки Д=300 мм для заміни на розі вул. Парусна та вул. Паркова | 1 шт | 28.919 | 28.919 |  | 36.7
1.2.1.4 | Реконструкція насосної станції за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 18-В | 1 насосна | 715.083 | 715.083
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 1123.611 | 1123.611 | 0 | 326.07
1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.2.4.1 | Придбання системи автоматичного контролю якості питної води по діоксиду хлору kuntz | 1 шт | 108.333 | 108.333 |  | 109.074
1.2.4.2 | Придбання додаткового консольного насосу NL80 / 315-15-4-12 на НС РЧВ 10000 м3 за адресою Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Молодіжне, вул. Санжійська дорога, 3Б | 1 шт | 152.148 | 152.148 |  | 154.6
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  | 260.481 | 260.481 | 0 | 263.674
1.2.8 | Інші заходи
1.2.8.1 | Придбання гідравлічної маслостанції Validus в комплекті з інструментом який до неї підключається: відбійні молотки легкі — 2 шт; дискова пилка — 1 шт; гідравлічна погружна помпа — 1 шт | 1 к-т | 286.878 | 286.878
1.2.8.2 | Придбання будівлі побутового корпусу на вул. Транспортна,13 в м. Чорноморську | 1 будівля | 1125 | 1125 |  | 1136.25
1.2.8.3 | Придбання комплекту обладнання з пошуку трас: трубопроводів із металевих труб, кабельних ліній | 1 к-т | 229.167 | 229.167
1.2.8.4 | Улаштування евакуаційної драбини будівлі КП «Чорноморськводоканал» за адресою пр-т Миру, 41а | 1 шт | 612.6 | 612.6 |  | 25.57
1.2.8.5 | Реконструкція водопроводу з заміною труб по вул. Корабельна | 1 проект | 88.065 | 88.065 |  | 26.42
1.2.8.6 | Реконструкція напірного водопроводу від ПНС по вул.Олександрійська, 20-Б до вул. Олександрійської, 16 | 1 проект | 48.825 | 48.825 |  | 14.65
1.2.8.7 | Реконструкція перетинки №6 Д 500 мм між водогонами Д 1000мм и 700мм з улаштуванням 1 засувки Д 500 мм и заміною засувки Д 1000 мм | 1 проект | 39.497 | 39.497
1.2.8.8 | Реконструкція водопроводу за адресою: Одеська обл.,м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Успішна | 1 проект | 82.283 | 82.283
1.2.8.9 | Реконструкція водопроводу за адресою: Одеська обл.,м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Горбунова | 1 проект | 106.051 | 106.051
1.2.8.10 | Реконструкція водопроводу за адресою: Одеська обл.,м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Горіхова | 1 проект | 71.507 | 71.507 |  | 21.45
1.2.8.11 | Вибір джерела постачання питної води для м. Чорноморська. Перехід на власне джерело водопостачання | 1 проект | 382.742 | 382.742 |  | 57.724
Усього за підпунктом 1.2.8 |  |  | 3072.615 | 3072.615 | 0 | 1282.064
Усього за пунктом 1.2 |  | #N/A | 4456.707 | 4456.707 | 0 | 1871.808
Усього за розділом І | #N/A | #N/A | 4456.707 | 4456.707 | 0 | 1871.808
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування), з урахуванням :
2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.2.5.1 | Реконструкція будівлі приймальної камери решіток-дробарок на КОС м.Чорноморська (в тому числі проектні роботи) | 1шт | 458.333 | 458.333
2.2.5.2 | Будівництво ПЛ-10 кВ «Маяк» для електропостачання КОС (в тому числі проектні роботи) | 1шт | 1125 | 280.11 | 844.89 | 227.505
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  | 1583.333 | 738.443 | 844.89 | 227.505
2.2.6 | Інші заходи
2.2.6.1 | Придбання дизельгенератору 320 кВт на КОС | 1шт | 963.177 | 963.177
2.2.6.2 | Улаштування евакуаційної драбини будівлі КП «Чорноморськводоканал» за адресою пр-т Миру, 41а | 1 шт | 50 | 50
2.2.6.3 | Улаштування пожежної сигналізації будівлі КП «Чорноморськводоканал» за адресою пр-т Миру, 41а | 1 шт | 200 | 200 |  | 124.872
2.2.6.4 | Капітальний ремонт колектору Д800мм в м Чорноморську | 1 проект | 303.67 | 303.67
2.2.6.5 | Технічне переоснащення системи опалення АБК КОС м Чорноморська з використанням теплових насосів (в тому числі проектні роботи) | 1 шт | 941 | 941 |  | 15.034
Усього за підпунктом 2.2.6 |  |  | 2457.847 | 2457.847 | 0 | 139.906
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 4041.18 | 3196.29 | 844.89 | 367.411
Усього за розділом ІІ |  |  | 4041.18 | 3196.29 | 844.89 | 367.411
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 8497.887 | 7652.997 | 844.89 | 2239.219
Довідково: за кошти інвестиційної складової тарифу здійснювалися наступні заходи, які не входили до інвестиційної програми 2019 року
ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  | Тис грн. з ПДВ | Тис грн. без ПДВ
1 | Доплата за вакуумну машину (захід з інвестпрограми 2018 року) |  |  |  | 1224.096 | 1020.08
2 | Підключення камери на водопроводі в с.Б.Балка (130ПК) до диспетчерізації |  |  |  | 52.34 | 43.6167
3 | Стандартне приєднання до електричних мереж станції діоксиду хлору по вул. Перемоги, 17Н, м. Чорноморськ |  |  |  | 19.2576 | 16.048
4 | Робочий проект ”Кап.ремонт трубопроводів Ду700 та Ду600 мм в районі вул. Перемоги, 17Н, м. Чорноморськ |  |  |  | 42.1219 | 35.1015
5 | Організація каналу звязку на РЧВ 10000 м3 за адресою: вул. Санжійська дорога, 3Б, с. Молодіжне, Овідіопольського р-ну |  |  |  | 30 | 25
6 | Улаштування системи охоронної сигналізації в будівлі вузла обліку в с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 21, Біляївського р-ну, Одеської обл. |  |  |  | 21.832 | 18.1933
Усього по водопостачанню | [5 empty] | 1158.0395
ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  | Тис грн. з ПДВ | Тис грн. без ПДВ
1 | Авторський нагляд за будівництвом «Реконструкція складу хлора під цех механічного зневоднення осаду» |  |  |  | 26.15 | 26.15
2 | «Санітарно-технічний тампонаж свердловини № 1 та буріння нової артезіанської свердловини за адресою, Одеська обл., Овідіопольский р-н, Дальницька сільрада, комплекс будівель і споруд № 2 (за межами населеного пункту)» |  |  |  | 370.53 | 308.775
3 | Експертиза проекту «Технічне переоснащення донної аерації першої секції аеротенку на КОС” |  |  |  | 28.07 | 23.3917
4 | “Технічне переоснащення, заміна шиберних засувок на ГКНС в м.Чорноморськ по вул. Паркова,23” |  |  |  | 223.36 | 186.1333
5 | Придбання талі електричної на ГКНС |  |  |  | 37.98 | 31.65
6 | Ідентифікація обєкту підвищенної небезпеки для кспертиза проекту «Технічне переоснащення донної аерації першої секції аеротенку на КОС” |  |  |  | 7.2 | 6
7 | Прибання насосної станцї HIMulti50-24 на КОС |  |  |  | 17.964 | 14.97
8 | Придбання мембранного насосу дозатору на КОС |  |  |  | 45.097 | 37.5808
9 | Придбання занурювальної мішалки на КОС |  |  |  | 180.32 | 150.2667
10 | Придбання засувки на КОС |  |  |  | 30.687 | 25.5725
11 | Експертиза проекту «Капітальний ремонт напірного колектору Д 250 мм, що проходить в р-ні вул. Перемоги, 17Н” |  |  |  | 4.994 | 4.1617
12 | Придбання баку розширювального на водопровідКОС |  |  |  | 9.85 | 8.2083
13 | Придбання електродвигуна АІР 250Мб на КОС |  |  |  | 33.95 | 28.2917
Усього по водовідведенню | [5 empty] | 851.1517
УСЬГО ВИКОНАНО ЗА 2018 РІК (тис.грн без ПДВ) | [5 empty] | 4248.4102
_____________________________ |  |  | В.Г. Бондаренко
(підпис керівника (власника)) |  | М.П. | (ініціали, прізвище)
_____________________________ |  |  | В. М. Левченко
(підпис головного бухгалтера) |  |  | (ініціали, прізвище)
_____________________________ |  |  | Т. В. Скидан
(підпис виконавця) |  |  | (ініціали, прізвище)