## звіт за 20 рік
ЗВІТНІСТЬ
Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
За 2020 рік
(період)
Респондент:
Найменування: Комунальне підприємство “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області
Місцезнаходження: 68003, Україна, Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т. Миру, 41, А
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офіса)
тис.грн
№ поз | Назва заходів інвестпрограми | К-сть | Запланована сума без ПДВ | Сума з ПДВ | Оплата | Фактично виконано без ПДВ | Відсоток виконання в %
ВОДОПОСТАЧАННЯ
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Реконструкція вводу водопроводу на НС по вул. Парусна, 5А, у м. Чорноморськ, Одеська обл. (будівельні роботи) | 253 м | 1057.54 | 1269.048 |  | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкція мереж водопроводу — винесення транзитного трубопроводу з підвалу багатоповерхового будинку за адресою пр-ту Миру, 35Б (проектні та будівельні роботи) | 95 м | 390.385 | 468.462 |  | 0 | 0
1.2.1.3 | Капітальний ремонт транзитного трубопроводу 200 мм з заміною труб за адресою від вул.1 Травня, 11 до пр-ту Миру, 20А (проектні та будівельні роботи) | 302м | 848.948 | 1018.7376 |  | 0 | 0
1.2.1.4 | Реконструкція мереж водопроводу — винесення трубопроводу з під споруди фонтану “Сокіл” на розі вул. 1 Травня — пр-т Миру (проектні та будівельні роботи) | 35м | 219.15 | 262.98 | 4.008 | 3.34 | 1.5241
1.2.1.5 | Капітальний ремонт трубопроводів Ду 700 мм та Ду 600 мм в районі вул. Перемоги, 17-Н, м Чорноморськ, Одеської області (будівельні роботи) | 22,7м | 857.075 | 1028.49 | 1034.7721 | 862.3101 | 100
1.2.1.6 | Реконструкція напірного водопроводу Д 150 від ПНС по вул.Олександрійська, 20-Б до вул. Олександрійської, 16 (будівельні роботи) | 54м | 266.487 | 319.7844 | 140.9565 | 117.4637 | 44.0786
1.2.1.7 | Реконструкція водопроводу Д 300 мм з заміною труб по вул. Перемоги (від вул. Торгівельної до вул Олександрійської на території котельної) в м. Чорноморськ (проектні та будівельні роботи) | 240м | 1027.885 | 1233.462 |  | 0 | 0
1.2.1.8 | Реконструкція водопроводу Д 50 за адресою: Одеська обл.,м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Горіхова (будівельні роботи) | 211 м | 835.52 | 1002.624 | 53.7227 | 44.7689 | 5.3582
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.2.4.1 | Придбання обладнання для пом`якшення води на ЦНС за адресою: вул. Транспортна, 11, м. Чорноморськ | 1 к-т | 46.66 | 55.992 | 55.992 | 46.66 | 100
1.2.4.2 | Придбання трансформатору ТМГ-40/10-У1 10/0,4 У/Ун-0 | 1 шт | 27.08 | 32.496 | 46.4928 | 38.744 | 100
Інші заходи, з них:
1.2.8.1 | Зовнішне електропостачання станції знезараження води за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 17-Н (проектні роботи) | 1 проект | 37.5 | 37.5 | 25 | 25 | 100
1.2.8.2 | Будівництво водопровідної насосної станції “Сухий лиман” (проектні роботи) | 1буд. | 287.992 | 345.5904 | 373.0713 | 310.8927 | 100
1.2.8.3 | Реконструкція водопроводу Д 200 мм з виносом транзитного трубопроводу з підвалу багатоповерхового будинку по вул. Данченко, 1А в м. Чорноморськ (проектні роботи) | 210м | 75.194 | 90.2328 |  | 0 | 0
1.2.8.4 | Реконструкція водопроводу Д 200 мм з винесенням транзитного трубопроводу з підвалу багатоповерхового будинку по вул. Паркова, 14А в м. Чорноморськ (проектні роботи) | 195м | 73.889 | 88.6668 |  | 0 | 0
1.2.8.5 | Електромонтажні роботи з монтажу та налагодження системи моніторингу на об'єктах КП “Чорноморськводоканал” |  | 24.988 | 29.9856 | 61.776 | 51.48 | 100
1.2.8.6 | Реконструкція адміністративно-виробничої будівлі за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 13 (проектні роботи) | 1 проект | 251.7 | 302.04 | 100.68 | 83.9 | 33.3333
Всього по водопостачанню: |  |  | 6327.993 | 7586.0916 | 1896.4713 | 1584.5594
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.2.5.1 | Придбання засувки шиберної з штурвалом V.A DN300 GJL250/AISI304 EPDM/SYNTH+PTFE HANDWHEEL з муфтою компенсаційною Ру-10 Ду300 на ГКНС м. Чорноморська | 1 к-т | 30.958 | 37.1496 | 37.149 | 30.9575 | 99.9984
2.2.5.2 | Придбання вантузу (клапан повітропровідний) 7020 2-ступеневий GGG40, чавун DN50 на КОС м. Чорноморська | 1 шт | 18.742 | 22.4904 | 22.4902 | 18.7418 | 99.9991
2.2.5.3 | Придбання насосу циркуляційного мулу Q=300 м3/год, Н=60м на КОС м. Чорноморська | 1 шт | 174.805 | 209.766 | 209.7662 | 174.8052 | 100.0001
2.2.5.4 | Придбання шафи керування решітками тонкої очистки МEVA RS 14-70-5 (2шт) зі шнековим транспортером мод. SVP 50-30 (1шт) на КОС. Чорноморська | 1 к-т | 287.1 | 344.52 | 344.52 | 287.1 | 100
2.2.5.5 | Заміна конденсаторного устаткування для компенсації реактивної потужності вводів № 1, 2, 3 на КОС м. Чорноморська |  | 82.443 | 98.9316 |  | 0 | 0
2.2.5.6 | Заміна обладнання РУ 04 на ТП 4199 на КОС м. Чорноморська | 1 к-т | 3660.312 | 4392.3744 |  | 0 | 0
2.2.5.7 | Придбання насосу технічної води Q=50 м3/год, Н=60м на КОС м. Чорноморська | 1 шт | 70.828 | 84.9936 | 94.9098 | 79.0915 | 100
Інші заходи, з них:
2.2.6.1 | Придбання засувки шиберної з ручним приводом V.A DN80 GJL250/AISI304 EPDM/SYNTH+PTFE HANDWHEEL на КОС м. Чорноморська | 6 шт | 34.844 | 41.8128 | 41.8122 | 34.8435 | 99.9986
2.2.6.2 | Улаштування системи для переміщування сирого осаду надлишкового мулу на КОС м. Чорноморська | 1 к-т | 25.21 | 30.252 | 30.2525 | 25.2104 | 100.0016
2.2.6.3 | Експертиза “Реконструкція приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду на КОС” | 1 | 11.747 | 14.0964 | 14.0968 | 11.7473 | 100.0028
2.2.6.4 | Придбання 2-х піскових бункерів для КОС м. Чорноморська | 2 шт | 202.565 | 243.078 | 323.25 | 269.375 | 100
2.2.6.5 | Придбання прибору для виявлення нафтопродуктів для лабораторії на КОС м. Чорноморська | 1 шт | 120.8 | 144.96 |  | 0 | 0
2.2.6.6 | Придбання аналітичних ваг тип ВЛР — 200 г, 2 клас точності для лабораторії на КОС м. Чорноморська | 1 шт | 25.555 | 30.666 | 32.151 | 26.7925 | 100
2.2.6.7 | Придбання вологоміру для лабораторії на КОС м. Чорноморська | 1 шт | 29.14 | 34.968 | 34.968 | 29.14 | 100
2.2.6.8 | Придбання насосу дозатору Q=20 м3/год, Н=20м на КОС м. Чорноморська | 1 шт | 37.581 | 45.0972 | 45.097 | 37.5808 | 99.9996
2.2.6.9 | Придбання насосу багатоступеневого для водопостачання MHI406-1/E/3-400-50-2/IE3 Wilo з приладом керування і розширювальним баком для цеха механічного зневоднення осаду на КОС м. Чорноморська | 1 к-т | 30.31 | 36.372 | 36.3719 | 30.3099 | 99.9998
Всього по водовідведенню: |  |  | 4842.94 | 5811.528 | 1266.8346 | 1055.6955
| Всього за заходами інвестпрлограми |  | 11170.933 | 13397.6196 | 3163.3059 | 2640.2549
| ІНШІ ЗАХОДИ, що виконувалися за рахунок амортизаційних відрахувань у 2020 році | К-сть | Сума без ПДВ | Сума з ПДВ | Оплата | Виконано без ПДВ | Відсоток виконання в %
ВОДОПОСТАЧАННЯ
1 | Експертиза проекту “Капітальний ремонт бювету за адресою: вул. Праці, 17, м. Чорноморськ, одеська обл.” |  | 4.0275 | 4.833 | 4.833 | 4.0275 | 100
2 | Проектні роботи по об`єкту “Реконструкція мереж водопроводу Д 300 мм в р-ні вул. Радісна, 21А, в м. Чорноморськ, Одеська обл.” |  | 40.8333 | 49 | 49 | 40.8333 | 100
3 | Отримання сертифікату готовності до експлуатації артсвердловини за адресою: вул. Парусна, 4А, м. Чорноморськ |  | 8.4218 | 10.1062 | 10.1062 | 8.4218 | 100
4 | Заміна засувки Ду600 на водогоні Ду700 с.Олександрівка |  | 121.122 | 145.3464 |  | 121.122 | 100
5 | Заміна насосу на РЧВ 10 тис.ПНС |  | 19.166 | 22.9992 |  | 19.166 | 100
6 | Монтаж пожежної сигналізації і системи передаванн сповіщення про пожежу с.В.Дальник |  | 18.1933 | 21.832 |  | 18.1933 | 100
7 | Монтаж пожежної сигналізації і системи світлового оповіщення про пожежу та с-ми передавання тривож сигналу про пожежу в МНС м. Чорноморськ |  | 249.744 | 299.6928 | 149.8464 | 249.744 | 100
8 | Реконструкція водопроводу з заміною труб за адресою м.Чорноморськ, вул. Корабельна (проектні роботи) |  | 61.6456 | 73.9748 | 73.9748 | 61.6456 | 100
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
1 | Будівництво ПЛ-10 кВ «Маяк» для електропостачання КОС (проектні роботи) |  | 35 | 42 | 42 | 35 | 100
2 | Експертиза проекту “Технічне переоснащення системи донної аеоації 1 секції аеротенку на КОС м. Чорноморська” |  | 7.8651 | 9.4382 | 9.4382 | 7.8651 | 100
3 | Електропостачання дренажної насосної станції очисних споруд |  | 55.155 | 66.186 |  | 55.155 | 100
4 | Заміна трубопроводу опорожнення вторинного відстійника |  | 32.725 | 39.27 |  | 32.725 | 100
5 | КНС Одеська 75В ремонт електропостачання |  | 48.74 | 58.488 |  | 48.74 | 100
6 | Монтаж насосу RexaBloc на очисних спорудах |  | 182.6692 | 219.203 |  | 182.6692 | 100
7 | Пункт оператора цеху мехзневоднення ОС |  | 30.8333 | 37 | 37 | 30.8333 | 100
8 | Технічне переоснащення с-ми опалення АБК КОС м. Чорноморська з використаннням теплових насосів |  | 58.2145 | 69.8574 | 51.8162 | 58.2145 | 100
| Всього за заходами |  | 974.3558 | 1169.2269 | 428.0147 | 974.3558
| ВСЬОГО ЗА 2020 РІК за кошти амортизаційних відрахувань а також виробничих інвестицій з прибутку |  | 12145.2888 | 14566.8465 | 3591.3206 | 3614.6107
______________________________________________ |  | В.Г. Бондаренко
(підпис керівника (власника)) |  | (ініціали, прізвище)
______________________________________________ |  | В. М. Левченко
(підпис головного бухгалтера) |  | (ініціали, прізвище)
______________________________________________ |  | Т. В. Скидан
(підпис виконавця) |  | (ініціали, прізвище)
Телефон:(04868) 6007 факс:(04868) 50444