## Sheet1
ЗВІТНІСТЬ
Звіт щодо виконання інвестиційної програми КП "Чорноморськводоканал" за 2017 рік

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	План за джерелами фінансування, тис. грн.			фактичне виконання тис. грн без ПДВ
			загальна сума (без ПДВ)	В тому числі з урахуванням:
				аморти- заційні відраху- вання 2017р	виробничі інвестиції з прибутку
1	2	3	4	5	6	7
І	ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування), з них:
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1	Реконструкція мереж водопроводу по вул. Київскій, смт Олександрівка Ду 160мм	410м	768,93	768,93		768,93
Усього за підпунктом 1.2.1			768,93	768,93	0,00	768,93
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.2.1	Улаштування вузла обліку на ЦНС Д 500мм з будівництвом камери обліку	1шт	300,69	300,69
1.2.2.2	Улаштування вузлів обліку на багатоквартирні дома м. Чорноморська	137шт	801,39	801,39		188,10
Усього за підпунктом 1.2.2	0	0	1102,07	1102,07	0,00	188,10
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.2.6.1	Придбаня вакуумної машини на базі шасі МАЗ	1 шт	916,67	916,67
Усього за підпунктом 1.2.6			916,67	916,67	0,00	0,00
1.2.8	Інші заходи, з них:
1.2.8.1	Реконструкція водопроводу по вул. Корабельна, м. Чорноморськ (Д 160мм — 320м, Д 110мм —74м) (перший етап — проектування)	1проект	53,80	53,80		0,00
1.2.8.2	Реконструкція водопроводу в ж/будинках вул Олександрійська, 16, 18 з виносом транзитного трубопровода з підвалу (Д 110мм — 120м; Д 63мм — 20м) (перший етап — проектування)	1проект	25,74	25,74		0,00
1.2.8.3	Реконструкція водопроводу від вул.1 Травня, 17 до вул.Олександрійська,12 , м. Чорноморськ (Д 200мм — 430м) (перший етап — проектування)	1проект	61,90	61,90		0,00
Усього за підпунктом 1.2.8			141,45	141,45	0,00	0,00
Усього за пунктом 1.2		Ошибка:509	2929,11	2929,11	0,00	957,03
Усього за розділом І	Ошибка:509	Ошибка:509	2929,11	2929,11	0,00	957,03
ІІ	ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування), з урахуванням :
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.2.5.1	Реконструкція самопливного колектору каналізації по вул.Олександійській від вул. Парусної до вул. 1 Травня в м. Чорноморську (частково)	256м	2170,85	2170,85		43,64
Усього за підпунктом 2.2.5			2170,85	2170,85	0,00	43,64
Усього за пунктом 2.2			2170,85	2170,85	0,00	43,64
Усього за розділом ІІ			2170,85	2170,85	0,00	43,64
Усього за інвестиційною програмою			5099,96	5099,96	0,00	1000,67

Довідково: за кошти інвестиційної складової тарифа здійснювалися наступні заходи, які не входили до інвестиційної програми 2017 року

ВОДОПОСТАЧАННЯ					Тис грн. з ПДВ	Тис грн. без ПДВ
1	Робочий проект «Реконструкція мереж водопроводу по вул. Березовій в с. Молодіжному Овідіопольського р-ну Одеської обл» (виконання заходів інвестпрограми 2016)				93,98	78,32
2	Робочий проект «Реконструкція водопроводу — перемикання пятиповерхового ж/б від НС по вул.Парковій, 8, до магістральної мережі по вул. Парковій, в м. Чорноморську» (виконання заходів інвестпрограми 2016)				4,46	3,72
3	Робочий проект «Реконструкція водопроводу — перемикання пятиповерхового ж/б від НС по вул.Парковій, 2, до магістральної мережіпо вул. Парковій, в м. Чорноморську» (виконання заходів інвестпрограми 2016)				4,46	3,72
4	Робочий проект «Реконструкція водопроводу - винесення трубопроводу Ду150мм з території дитячого садочка за адресою вул. Парусна 4г» (виконання заходів інвестпрограми 2016)				4,46	3,72
5	Робочий проект «Реконструкція вводу водопроводу на НС по вул. Г.Сталінграду, 5А, в м. Чорноморську -дві нитки 480м Ду 160» (виконання заходів інвестпрограми 2015)				38,43	32,02
6	Експертиза проекту «Устройство узлов учета на ЦНС по ул. Транспортная, 11, пр-т Мира, 30В, ул. Александрийской, 20б, пр-т Мира, 24В» (виконання заходів інвестпрограми 2016)				1,31	1,09
7	Робочий проект «Будівництво обвідної лінії на РЧВ 10000 м3» корегування				9,85	8,21
8	Робочий проект «Реконструкція мереж водопроводу. Переключення лівої частини Олександрівки від водоводу Ду700 мм до ПНС по вул. Перемоги, 2Ж, смт. Олександрівка» (виконання заходів інвестпрограми 2016)				9,89	8,24
9	Реконструкція водоводу діаметром 500мм за адресою: м.Чорноморськ, вул. В. Шума (виконання заходів інвестпрограми 2016)				209,48	174,56
10	Засувка Ду 250мм на водопровідні мережі				18,83	15,69
11	Ремонт покрівлі та фасаду ПНС за адресою вул. Паркова, 2В, м Чорноморськ				50,00	41,66
12	Автомашина легкова Volvo				310,00	258,33
13	Лампи світлодіодні				38,64	32,2
14	Матеріали для виконання ремонтних робіт на водопровідних мережах				84,86	70,71
15	Обладнання ВНС в с. Малодолинське, вул. Зелена, 38 устаткуванням для деспетчерізації				32,50	27,08
16	Інжженерно-геологічні вишукування по «Реконструкції будівель котельної та прохідної під побутовий корпус за адресою: м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 11»				19,95	16,63
17	Елементи огорожі станції дознезараження діоксидом хлору за адресою м.Чорноморськ, вул. Перемоги, 17Н				118,56	98,8
18	Ексертиза проекта «ремонт двох камер на водоводі Д 720 мм з заміною атворів Ду 700 мм»				1,23	1,03
19	Устаткування для асфальторізки				21,05	17,54
20	Перепідключення абонентів до нової водопровідної труби по вул. Київскій, смт Олександрівка				116,38	96,98
Усьго по водопостачанню					990,27
ВОДОВІДВЕДЕННЯ					Тис грн. з ПДВ	Тис грн. без ПДВ
1	Кромкоочищувач лотка на очисні споруди (доплата)				41	34,17
2	Засувка ножова Ду 150 мм на напорний колектор в зсувній зоні 9 мкр-ну м. Чорноморська				31,97	26,64
3	Експертиза проекту «Реконструкція самопливного колектору каналізації по вул Олександрійській від вул. Парусної до вул. 1 Травня в м. Чорноморську»				12,23	10,19
4	Робочий проект «Реконструкція самопливного колектору каналізації по вул Олександрійській від вул. Парусної до вул. 1 Травня в м. Чорноморську»				26,44	22,04
5	Моторолер триколісний на очисні споруди				39,88	33,23
6	Модернізація КНС пляжна. Насос занурюємий Wilo MTS-40/39-3-400-50-2 в зборі (виконання заходів інвестпрограми 2016)				48,24	40,2
7	Робочий проект «Технічне переоснащення трубопроводів подачі повітря від повітродувнї НС до системи донної аерації другої секції аеротенку КОС м. Чорноморська»				35,13	29,28
8	Ексертиза проекта «Технічне переоснащення системи донної аерації другої секції аеротенку КОС м. Чорноморська»				6,12	5,1
9	Робочий проект «Технічне переоснащення системи донної аерації другої секції аеротенку КОС м. Чорноморська»				24,49	20,41
10	Обшивка центрального стакану радіального відстійника				23,93	19,94
11	Ремонт покрівель будівель КОС м .Чорноморська				181,87	151,56
12	Ремонт покрівлі дренажної насосної на КОС м. Чорноморська				42,77	35,64
13	Технічний паспорт на «Міський напірний фекальний колектор»				35,00	29,17
14	Капітальний ремонт трубопроводу надмірного активного мулу на КОС м. Чорноморська				298,31	248,59
Усьго по водовідведенню					1927,38
УСЬГО ВИКОНАНО ЗА 2017 РІК (тис.грн без ПДВ)					3918,32

_____________________________			В.Г. Бондаренко
(підпис керівника (власника))		М.П.	(ініціали, прізвище)
_____________________________			В. М. Левченко
(підпис головного бухгалтера)			(ініціали, прізвище)
_____________________________			Т. В. Скидан
(підпис виконавця)			(ініціали, прізвище)