## 9-НКРЕКП
Додаток 10
до Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(пункт 3.10 )
ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення
| за | 1 квартал |  | 2021 | року
(квартал)
Подають |  |  | Термін подання |  |  | Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)
Cуб’єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні |  |  | до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 31.05.2017 № 717
Респондент:
Найменування суб'єкта господарювання: |  | Комунальне підприємство “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеського р-ну Одеської області
Код ЄДРПОУ: |  | 32927653
Місцезнаходження: |  | 68003,Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41-а
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)
№ з/п | Найменування заходу | Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн |  |  | Обсяг фінансування з початку року, тис. грн |  |  | Кількісні показники виконання заходів
|  | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.1.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.3.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 750 | 6.6158 | 0.88211 | 750 | 6.6158 | 0.88211
1.1.4.1 | Будівництво водопровідної насосної станції за адресою вул. Парусна, 8, м. Чорноморськ, Одеська область (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи) |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.1.4.2 | Будівництво водопровідної насосної станції “Сухий лиман” за адресою: Одеська область, с. Сухий Лиман, вул. Морська, 1Б (експертиза проекту та будівельні роботи) | 750 | 6.6158 | 0.88211 | 750 | 6.6158 | 0.88211
1.1.4.3 | Будівництво колодязя з запірною арматурою за адресою перехрестя вул. Перемоги та вул. Торгова, м. Чорноморськ, Одеська область(проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи) |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.5 | Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.5.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.6.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.7.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.8. | Інші заходи | 836.279 | 30.6633 | 3.6666 | 836.279 | 30.6633 | 3.6666
1.2.8.1 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення майданчика ЦНС за адресою вул. Транспортна, 11, м. Чорноморськ (будівельні роботи) | 111.274 |  | 0 | 111.274 |  | 0
1.2.8.2 | Зовнішне електропостачання станції знезараження води за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 17-Н (експертиза проекту та будівельні роботи) | 154.899 |  | 0 | 154.899 |  | 0
1.2.8.3 | Технічне переоснащення ПНС за адресою вул. Паркова, 8, м.Чорноморськ, Одеська обл. (проектні роботи, експертиза проекту) | 135 |  | 0 | 135 |  | 0
1.2.8.4 | Модернізація комп`ютернї системи (придбання персонального комп'ютеру (серверу) в комплекті з ліцензованим програмним забезпеченням) | 205.106 | 30.6633 | 14.95 | 205.106 | 30.6633 | 14.95
1.2.8.5 | Капітальнийу ремонт водогону Dn 700мм (ст), Dn 500мм (чав), розташованого в районі с/т “Аист” та с. Сухий Лиман , Овідіопольсього р-ну, Одеської області (проектні роботи) | 130 |  | 0 | 130 |  | 0
1.2.8.6 | Діспечерізація та автоматизація ПНС в с. Молодіжне, смт. Олександрівка, с. Малодолинське; ПНС в м. Чорноморськ по вул. Спортивна, 5; вул. Олександрійська, 4Б; пр-т Миру, 19, 30, 35, 41 (проектні та монтажні роботи) | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
Усього I розділ |  | 1586.279 | 37.2791 | 2.3501 | 1586.279 | 37.2791 | 2.3501
1.3 | Джерела фінансування заходів | 1586.279 | 37 | 2.3325 | 1586.279 | 37 | 2.3325
1.3.1 | Амортизаційні відрахування | 1586.279 | 37 | 2.3325 | 1586.279 | 37 | 2.3325
1.3.1.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2 | Виробничі інвестиції з прибутку | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | Бюджетні кошти | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | Інші залучені кошти | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1.4. | Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів (інші заходи) | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
2.1.4.1 | Капітальний ремонт будівлі приймального відділення з заміною системи вентіляціі каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи – частково) | 450 |  | 0 | 450 |  | 0
2.1.4.2 | Будівництво стаціонарної станції зливних вод на на каналізаційних очисних спорудах м.Чорноморська (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи) | 150 |  | 0 | 150 |  | 0
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
.2.2.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.3 | Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.3.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.4.2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
… |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 49.7 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
2.2.5.1 | Реконструкція ділянки каналізаційного колектору Dn 300 мм за адресою вул. Данченко, 8 на розі пр-ту Миру в м. Чорноморськ, Одеської області (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи) | 30.958 |  | 0 | 30.958 |  | 0
2.2.5.2 | Реконструкція ділянки каналізаційного колектору Dn 200 мм за адресою від вул. Данченко, 5 – вздовж пр-ту Миру, 11 в м. Чорноморськ, Одеської області (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи) | 18.742 |  | 0 | 18.742 |  | 0
2.2.5.3 | Придбання щитових затворів з нержавіючої сталі з електроприводами на пісколовку відділення №1, №2 каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
2.6 | Інші заходи | 194.968 | 51.3625 | 26.3441 | 194.968 | 51.3625 | 26.3441
2.2.6.1 | Діспечерізація та автоматизація КНС Одеська; Приморська; Малодолинська; Олександрівка; ІСРЗ1; ІСРЗ2; Олександрійська1; Олександрійська2 (проектні та монтажні роботи) | 34.844 | 29.167 | 83.7074 | 34.844 | 29.167 | 83.7074
2.2.6.2 | Обстеження стану з/б конструкцій верхнього, середнього, нижнього і розподільного каналів аеротенка каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська (для подальшого капремонту) | 25.21 | 22.1955 | 88.0424 | 25.21 | 22.1955 | 88.0424
2.2.6.3 | Придбання майданчиків з драбинами з композитних матеріалів для обслуговування шнекових дегідраторів №1, №2 цеха механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська | 11.747 |  | 0 | 11.747 |  | 0
2.2.6.4 | Придбання мікроскопа в технологічну лабораторію очисних споруд для проведення гідробіологічного аналізу активного мулу | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
2.2.6.5 | Впровадження технології утилізації осаду (придбання ворошителя та пристрою для укривання буртів) на каналізаційних очисних спорудах м.Чорноморська | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
2.2.6.6 | Придбання гидроелеватору з нержавіючої сталі на пісколовку каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська | 123.167 |  | 0 | 123.167 |  | 0
Усього по розділу II |  | 844.668 | 51.3625 | 6.0808 | 844.668 | 51.3625 | 6.0808
2.7 | Джерела фінансування заходів | 845 | 51 | 6.0355 | 845 | 51 | 6.0355
2.7.1 | Амортизаційні відрахування | 845 | 51 | 6.0355 | 845 | 51 | 6.0355
2.7.1.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2 | Виробничі інвестиції з прибутку | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3 | Бюджетні кошти | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.4 | Інші залучені кошти | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.4.1 | з них на погашення позичкових коштів | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Усього за інвестиційною програмою |  | 2430.947 | 88.6416 | 3.6464 | 2430.947 | 88.6416 | 3.6464
Довідково
№ з/п | Рух коштів на спецрахунку ліцензіата | звітний квартал |  | з початку року
1 | Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн | 1929 |  | 1929
2 | Використано коштів, тис. грн | 2077.6834 |  | 2077.6834
В.Г. Бондаренко
| (підпис керівника (власника)) |  |  | (ініціали, прізвище)
В.М. Левченко
| (підпис головного бухгалтера) |  |  | (ініціали, прізвище)
Т.В. Скидан
| (підпис виконавця) |  |  | (ініціали, прізвище)
| телефон: (04868)60007 факс: (04868)50444 |  |  | електронна пошта: chornomorskvodokanal@gmail.com

## для пояснень
Тут ліцензіат може навести пояснення до звітів у випадку необхідності.