## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [8 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням Чорноморської міської ради Одеської області | [8 empty] | Директор КП «Чорноморськводоканал»
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [8 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| Від _______________2020 року № ________ | [8 empty] | __________________В.Г.Бондаренко
| М.П. | [9 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
"____"_______________ 2020 року
М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік
КП “Чорноморськводоканал”
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період | прогнозний період
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають повернен-ню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | Плано-ваний період + 1 |  | плано-ваний період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:
Усього за підпунктом 1.1.4 |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Інші заходи,з них:
Усього за підпунктом 1.1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 2190 | 0 | 0
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Реконструкція вводу водопроводу на НС по вул. Парусна, 5А, у м. Чорноморськ, Одеська обл. (будівельні роботи) | 253 м | 1057.54 | 1057.54 | [6 empty] | 1057.54 | 1057.54 |  |  |  | 52.8 |  | 2190 |  | 240.905
1.2.1.2 | Реконструкція мереж водопроводу — винесення транзитного трубопроводу з підвалу багатоповерхового будинку за адресою пр-ту Миру, 35Б (проектні та будівельні роботи) | 95 м | 390.385 | 390.385 | [6 empty] | 390.385 | 390.385 |  |  |  | 146.4 |  |  |  | 32
1.2.1.3 | Капітальний ремонт транзитного трубопроводу 200 мм з заміною труб за адресою від вул.1 Травня, 11 до пр-ту Миру, 20А (проектні та будівельні роботи) | 302м | 848.948 | 848.948 | [6 empty] | 848.948 | 848.948 |  |  |  | 318 |  |  |  | 32
1.2.1.4 | Реконструкція мереж водопроводу — винесення трубопроводу з під споруди фонтану “Сокіл” на розі вул. 1 Травня — пр-т Миру (проектні та будівельні роботи) | 35м | 219.15 |  | 219.15 | [5 empty] | 219.15 | 219.15 |  |  |  | 9.2 |  |  |  | 285.795
1.2.1.5 | Капітальний ремонт трубопроводів Ду 700 мм та Ду 600 мм в районі вул. Перемоги, 17-Н, м Чорноморськ, Одеської області (будівельні роботи) | 22,7м | 857.075 |  | 857.075 | [5 empty] | 857.075 | 857.075 |  |  |  | 60 |  |  |  | 170
1.2.1.6 | Реконструкція напірного водопроводу Д 150 від ПНС по вул.Олександрійська, 20-Б до вул. Олександрійської, 16 (будівельні роботи) | 54м | 266.487 | 266.487 | [6 empty] | 266.487 | 266.487 |  |  |  | 99.6 |  |  |  | 32
1.2.1.7 | Реконструкція водопроводу Д 300 мм з заміною труб по вул. Перемоги (від вул. Торгівельної до вул Олександрійської на території котельної) в м. Чорноморськ (проектні та будівельні роботи) | 240м | 1027.885 | 1027.885 | [6 empty] | 1027.885 | 1027.885 |  |  |  | 43.2 |  |  |  | 285.795
1.2.1.8 | Реконструкція водопроводу Д 50 за адресою: Одеська обл.,м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Горіхова (будівельні роботи) | 211 м | 835.52 | 835.52 | [6 empty] | 835.52 | 835.52 |  |  |  | 626.4 |  |  |  | 16
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 5502.99 | 4426.765 | 1076.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5502.99 | 5502.99 | 0 | 0 | 0 | 1355.6 |  | 2190 | 0 | 1094.495
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.2.2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.2.4.1 | Придбання обладнання для пом`якшення води на ЦНС за адресою: вул. Транспортна, 11, м. Чорноморськ | 1 к-т | 46.66 | 46.66 | [6 empty] | 46.66 | 46.66 |  |  |  | 18 |  |  |  | 31.88
1.2.4.2 | Придбання трансформатору ТМГ-40/10-У1 10/0,4 У/Ун-0 | 1 шт | 27.08 | 27.08 | [6 empty] | 27.08 | 27.08 |  |  |  | 16.8 |  | 1100 |  | 19.34
Усього за підпунктом 1.2.4 | #REF! | #REF! | 73.74 | 73.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.74 | 73.74 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 1100 | 0 | 51.22
1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 1.2.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.2.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Інші заходи, з них:
1.2.8.1 | Зовнішне електропостачання станції знезараження води за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 17-Н (проектні роботи) | 1 проект | 37.5 |  | 37.5 | [5 empty] | 37.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.8.2 | Будівництво водопровідної насосної станції “Сухий лиман” (проектні роботи) | 1буд. | 287.992 | 97.701 | 190.291 | [5 empty] | 287.992 | 287.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.8.3 | Реконструкція водопроводу Д 200 мм з виносом транзитного трубопроводу з підвалу багатоповерхового будинку по вул. Данченко, 1А в м. Чорноморськ (проектні роботи) | 210м | 75.194 | 75.194 | [6 empty] | 75.194 | 75.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.8.4 | Реконструкція водопроводу Д 200 мм з винесенням транзитного трубопроводу з підвалу багатоповерхового будинку по вул. Паркова, 14А в м. Чорноморськ (проектні роботи) | 195м | 73.889 | 73.889 | [6 empty] | 73.889 | 73.889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.8.5 | Електромонтажні роботи з монтажу та налагодження системи моніторингу на об'єктах КП “Чорноморськводоканал” |  | 24.988 |  | 24.988 | [5 empty] | 24.988 | 24.988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.8.6 | Реконструкція адміністративно-виробничої будівлі за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 13 (проектні роботи) | 1 проект | 251.7 |  | 251.7 | [5 empty] | 251.7 | 251.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Усього за підпунктом 1.2.8 |  |  | 751.263 | 246.784 | 504.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.263 | 751.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за пунктом 1.2 |  | #REF! | 6327.993 | 4747.289 | 1580.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327.993 | 6327.993 | 0 | 0 | 0 | 1390.4 |  | 3290 | 0 | 1145.715
Усього за розділом І | 0 | #REF! | 6327.993 | 4747.289 | 1580.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327.993 | 6327.993 | 0 | #REF! | 0 | 1390.4 |  | 5480 | 0 | 1145.715
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 2.1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2.1 |  | #REF!
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом2.2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.2.5.1 | Придбання засувки шиберної з штурвалом V.A DN300 GJL250/AISI304 EPDM/SYNTH+PTFE HANDWHEEL з муфтою компенсаційною Ру-10 Ду300 на ГКНС м. Чорноморська | 1 к-т | 30.958 |  | 30.958 | [5 empty] | 30.958 | 30.958 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 1281.63
2.2.5.2 | Придбання вантузу (клапан повітропровідний) 7020 2-ступеневий GGG40, чавун DN50 на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська | 1 шт | 18.742 |  | 18.742 | [5 empty] | 18.742 | 18.742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.5.3 | Придбання насосу циркуляційного мулу Q=300 м3/год, Н=60м на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська | 1 шт | 174.805 |  | 174.805 | [5 empty] | 174.805 | 174.805 |  |  |  | 0.01 |  | 42060.6 |  | 405037
2.2.5.4 | Придбання шафи керування решітками тонкої очистки МEVA RS 14-70-5 (2шт) зі шнековим транспортером мод. SVP 50-30 (1шт) на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська | 1 к-т | 287.1 |  | 287.1 | [5 empty] | 287.1 | 287.1 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 112790
2.2.5.5 | Заміна конденсаторного устаткування для компенсації реактивної потужності вводів № 1, 2, 3 на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська |  | 82.443 |  | 82.443 | [5 empty] | 82.443 | 82.443 |  |  |  | 1.4 |  | 1401600 |  | 680.9
2.2.5.6 | Заміна обладнання РУ 04 на ТП 4199 на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська | 1 к-т | 3660.312 | 3549.31 | 111.002 | [5 empty] | 3660.312 | 3660.312 |  |  |  | 0.1 |  | 42060.6 |  | 722953
2.2.5.7 | Придбання насосу технічної води Q=50 м3/год, Н=60м на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська | 1 шт | 70.828 |  | 70.828 | [5 empty] | 70.828 | 70.828 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 404935
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  | 4325.188 | 3549.31 | 775.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4325.188 | 4325.188 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 1485721.2 | 0 | 1647677.53
2.2.6 | Інші заходи, з них:
2.2.6.1 | Придбання засувки шиберної з ручним приводом V.A DN80 GJL250/AISI304 EPDM/SYNTH+PTFE HANDWHEEL на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська | 6 шт | 34.844 |  | 34.844 | [5 empty] | 34.844 | 34.844 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 23.43
2.2.6.2 | Улаштування системи для переміщування сирого осаду надлишкового мулу на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська | 1 к-т | 25.21 |  | 25.21 | [5 empty] | 25.21 | 25.21 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 16.97
2.2.6.3 | Експертиза “Реконструкція приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду на КОС” | 1 | 11.747 |  | 11.747 | [5 empty] | 11.747 | 11.747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.6.4 | Придбання 2-х піскових бункерів для очисних споруд м. Чорноморська | 2 шт | 202.565 | 202.565 | [6 empty] | 202.565 | 202.565 |  |  |  | 0.01 |  | 42060.6 |  | 722953
2.2.6.5 | Придбання прибору для виявлення нафтопродуктів для лабораторії на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська | 1 шт | 120.8 |  | 120.8 | [5 empty] | 120.8 | 120.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.6.6 | Придбання аналітичних ваг тип ВЛР — 200 г, 2 клас точності для лабораторії на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська | 1 шт | 25.555 |  | 25.555 | [5 empty] | 25.555 | 25.555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.6.7 | Придбання вологоміру для лабораторії на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська | 1 шт | 29.14 |  | 29.14 | [5 empty] | 29.14 | 29.14 |  |  |  | 40.8 |  | 355.7 |  | 8.71
2.2.6.8 | Придбання насосу дозатору Q=20 м3/год, Н=20м на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська | 1 шт | 37.581 |  | 37.581 | [5 empty] | 37.581 | 37.581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.6.9 | Придбання насосу багатоступеневого для водопостачання MHI406-1/E/3-400-50-2/IE3 Wilo з приладом керування і розширювальним баком для цеха механічного зневоднення осаду на КОС м. Чорноморська | 1 к-т | 30.31 |  | 30.31 | [5 empty] | 30.31 | 30.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Усього за підпунктом 2.2.6 |  |  | 517.752 | 202.565 | 315.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.752 | 517.752 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0 | 42416.3 | 0 | 723002.11
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 4842.94 | 3751.875 | 1091.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4842.94 | 4842.94 | 0 | #REF! | 0 | 60.602 |  | 1528137.5 | 0 | 2370679.64
Усього за розділом ІІ |  |  | 4842.94 | 3751.875 | 1091.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4842.94 | 4842.94 | 0 | #REF! | 0 | 60.602 |  | 1528137.5 | 0 | 2370679.64
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 11170.933 | 8499.164 | 2671.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11170.933 | 11170.933 | 0 | #REF! | 0 | 1451.002 |  | 1533617.5 | 0 | 2371825.355
Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
х- ліцензіатом не заповнюється.
Начальник ОПР ___________________ Т.В.Скидан
| (посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
| ВОДА |  | 6327.993 | 4747.289 | 1580.704
| СТОКИ |  | 4842.94 | 3751.875 | 1091.065
|  |  | 11170.933 | 8499.164 | 2671.769
| ВОДА |  | 0 | 0 | 0
| СТОКИ |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0